| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| I. Нормативное | 1. Наличие решения органа | 27.06.2022 |
| обеспечение | государственно-общественного |  |
| введения | управления (совета школы, |  |
| ФГОС НОО | управляющего совета, попечительского |  |
|  | совета) о введении |  |
|  | в образовательной организации |  |
|  | ФГОС НОО |  |
|  | 2. Разработка на основе программы | 27.06.2022 |
|  | начального общего |  |
|  | образования основной образовательной |  |
|  | программы (ООП) |  |
|  | образовательной организации |  |
|  | 3. Утверждение ООП организации, | 27.06.2022 |
|  | осуществляющей образовательную |  |
|  | деятельность |  |
|  | 4. Обеспечение соответствия | 01.09.2022 |
|  | нормативной базы школы |  |
|  | требованиям ФГОС НОО |  |
|  | 5. Приведение должностных | 01.09.2022 |
|  | инструкций работников образовательной |  |
|  | организации в соответствие |  |
|  | с требованиями ФГОС |  |
|  | НОО, тарифно-квалификационными |  |
|  | характеристиками и |  |
|  | профессиональным стандартом |  |
|  | 6. Разработка и утверждение | 27.06.2022 |
|  | плана-графика введения ФГОС |  |
|  | НОО |  |
|  | 7. Определение списка учебников | 27.06.2022 |
|  | и учебных пособий, используемых |  |
|  | в образовательной |  |
|  | деятельности в соответствии |  |
|  | с ФГОС НОО |  |
|  | 8. Разработка локальных | 01.09.2022 |
|  | актов, устанавливающих |  |
|  | требования к различным |  |
|  | объектам инфраструктуры |  |
|  | образовательной организации |  |
|  | с учётом требований к необходимой |  |
|  | и достаточной оснащённости |  |
|  | учебной деятельности |  |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
|  | 9. Разработка: - образовательных программ (индивидуальных и др.); - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей; - годового календарного учебного графика; - положений о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о формах получения образования; … | 01.09.2022 |
|  | 2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | 01.09.2022 |
|  | 3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками |  |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
| III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС НОО | 01.09.2022 |
|  | 2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | 01.09.2023 |
|  | 3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности | 01.09.2022 |
|  | 4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию основной образовательной программы начального общего образования | 27.06.2022 |
| IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО | 01.09.2022 |
|  | 2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС НОО | 01.09.2022 |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
|  | 3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО | 01.09.2022 |
| V. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС НОО | 20.08.2022 |
|  | 2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введении и реализации ФГОС НОО | 01.09.2022 |
|  | 3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС НОО | 01.09.2022 |
| VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО | 1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО | 01.09.2022 |
|  | 2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО | 01.09.2022 |
|  | 3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации | 01.09.2022 |
|  | 4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: | 01.09.2022 |
| Направление мероприятий | Мероприятия | Сроки реализации |
|  | укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами; наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных, региональных и иных базах данных; наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам локальной сети и Интернета; … | 2022-2023 г |